## 1_alcance
Automatización en la producción de cerámicas. | Ruta crítica
1 Repositorio de Github creado. | 1 | Repositorio de Github creado.
2 Página de Github pages creada. | 2.1 | Interfaz gráfica diseñada.
2.1 Interfaz gráfica diseñada. | 2.2 | Repositorio de Github configurado.
2.2 Repositorio de Github configurado. | 3.1.1.1 | Fallas de equipos analizadas.
3 Información de producto publicada. | 3.1.1.2 | Disponibilidad analizada.
3.1 Contenido de módulo de gestión de producción y automatización escrito. | 3.1.1.3 | Calidad analizada.
3.1.1 Planta analizada. | 3.1.1.4 | Set-up analizado.
3.1.1.1 Fallas de equipos analizadas. | 3.1.1.5 | Tiempos de producción analizados.
3.1.1.2 Disponibilidad analizada. | 3.1.1.6 | Balance de líneas analizadas.
3.1.1.3 Calidad analizada. | 3.1.1.7 | Colas analizadas.
3.1.1.4 Set-up analizado. | 3.1.1.8 | OEE determinado.
3.1.1.5 Tiempos de producción analizados. | 3.1.2.1.1 | Secciones del proceso de fabricación identificadas.
3.1.1.6 Balance de líneas analizadas. | 3.1.2.1.2 | Análisis de tiempos realizados.
3.1.1.7 Colas analizadas. | 3.1.2.1.3 | KPIs planteados.
3.1.1.8 OEE determinado. | 3.1.2.2.1 | VSM pre-automatización diagramado.
3.1.2 Estado actual y automatizado comparados. | 3.1.2.2.2 | VSM pos-automatización diagramado.
3.1.2.1 Estado actual de la planta estudiado. | 3.1.3 | Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada.
3.1.2.1.1 Secciones del proceso de fabricación identificadas. | 3.2.1 | Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada.
3.1.2.1.2 Análisis de tiempos realizados. | 3.3.1 | EDT realizado.
3.1.2.1.3 KPIs planteados. | 3.3.2 | Cronograma del proyecto realizado.
3.1.2.2 VSMs diagramados. | 3.4.1.1 | VPN calculado.
3.1.2.2.1 VSM pre-automatización diagramado. | 3.4.1.2 | TIR calculada.
3.1.2.2.2 VSM pos-automatización diagramado. | 3.4.1.3 | Payback calculado.
3.1.3 Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | 3.4.2 | Oferta comercial escrita.
3.2 Contenido de módulo de industria 4.0 escrito. | 3.5.1 | Robotización analizada y justificada.
3.2.1 Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | 3.5.2 | Celda robotizada diseñada.
3.3 Contenido de módulo de planeación de proyecto escrito. | 3.5.3.1 | Robot modelado.
3.3.1 EDT realizado. | 3.5.3.2 | Movimientos diseñados.
3.3.2 Cronograma del proyecto realizado. | 3.5.3.3 | Movimientos programados.
3.4 Contenido de módulo de evaluación económica de proyecto escrito. | 3.5.3.4 | Video de movimientos finalizado.
3.4.1 Excel con indicadores financieros realizado. | 3.5.4.1 | Peligros identificados.
3.4.1.1 VPN calculado. | 3.5.4.2 | Gestión de riesgo propuesto.
3.4.1.2 TIR calculada. | 3.5.4.3 | Análisis de riesgos inicial realizado.
3.4.1.3 Payback calculado. | 3.5.4.4 | Medidas de mitigación de riesgo planteadas.
3.4.2 Oferta comercial escrita. | 3.5.4.5 | Riesgos pos-mitigación evaluado.
3.5 Contenido de módulo de celda de manufactura robotizada escrito. | 3.6.1.1 | Sistema modelado.
3.5.1 Robotización analizada y justificada. | 3.6.1.2 | Secuencia y lógica de funcionamiento del sistema configurada.
3.5.2 Celda robotizada diseñada. | 3.6.1.3 | Sensores y actuadores virtuales integrados.
3.5.3 Simulación en RobotStudio registrada. | 3.6.2 | Video de simulación finalizado.
3.5.3.1 Robot modelado. | 3.7.1 | Explicación de desglosamiento de problema de control escrita.
3.5.3.2 Movimientos diseñados. | 3.7.2 | Lógica programada implementada.
3.5.3.3 Movimientos programados. | 3.7.3 | Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados.
3.5.3.4 Video de movimientos finalizado. | 3.8.1 | Comunicaciones utilizadas para el proyecto descritas.
3.5.4 Riesgos y peligros analizados. | 3.8.2 | Protocolos, canales, niveles de la pirámide de automatización identificados.
3.5.4.1 Peligros identificados. | 3.9.1 | Sistema SCADA operando.
3.5.4.2 Gestión de riesgo propuesto. | 3.9.2 | Video interfaz SCADA finalizado.
3.5.4.3 Análisis de riesgos inicial realizado. | 3.10 | Repositorio de Github actualizado.
3.5.4.4 Medidas de mitigación de riesgo planteadas. | 3.11 | Página de Github pages actualizada.
3.5.4.5 Riesgos pos-mitigación evaluado. | 4.1.1 | Sección de proceso de aprendizaje escrito.
3.6 Contenido de módulo de digital factory escrito. | 4.1.2 | Sección de recomendaciones escritas.
3.6.1 Simulación en Siemens NX realizada. | 4.2.1 | Sección de gestión de proyecto escrito.
3.6.1.1 Sistema modelado. | 4.2.2 | Sección de trabajo colaborativo escrita.
3.6.1.2 Secuencia y lógica de funcionamiento del sistema configurada. | 4.3 | Repositorio de Github actualizado.
3.6.1.3 Sensores y actuadores virtuales integrados. | 4.4 | Página de Github pages actualizada.
3.6.2 Video de simulación finalizado. | 5.1.1 | Diapositivas creadas.
3.7 Contenido de módulo de controladores industriales escrito. | 5.1.2 | Contenidos asignados.
3.7.1 Explicación de desglosamiento de problema de control escrita. | 5.2.1 | Diapositivas creadas.
3.7.2 Lógica programada implementada. | 5.2.2 | Contenidos asignados.
3.7.3 Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados.
3.8 Contenido de módulo de comunicaciones escrito.
3.8.1 Comunicaciones utilizadas para el proyecto descritas.
3.8.2 Protocolos, canales, niveles de la pirámide de automatización identificados.
3.9 Contenido del módulo de SCADA completado.
3.9.1 Sistema SCADA operando.
3.9.2 Video interfaz SCADA finalizado.
3.10 Repositorio de Github actualizado.
3.11 Página de Github pages actualizada.
4 Reflexión proceso aprendizaje publicada.
4.1 Reflexiones individuales escritas.
4.1.1 Sección de proceso de aprendizaje escrito.
4.1.2 Sección de recomendaciones escritas.
4.2 Reflexión grupal escrita.
4.2.1 Sección de gestión de proyecto escrito.
4.2.2 Sección de trabajo colaborativo escrita.
4.3 Repositorio de Github actualizado.
4.4 Página de Github pages actualizada.
5 Sustentaciones presentadas.
5.1 Sustentación intermedia presentada.
5.1.1 Diapositivas creadas.
5.1.2 Contenidos asignados.
5.2 Sustentación final presentada.
5.2.1 Diapositivas creadas.
5.2.2 Contenidos asignados.

## 2_tiempos
Paquete de trabajo |  | Inicio | Duración | Fin
1 | Repositorio de Github creado. | 2024-01-01 | 1 | 2024-01-02
2.1 | Interfaz gráfica diseñada. | 2024-01-01 | 7 | 2024-01-08
2.2 | Repositorio de Github configurado. | 2024-01-02 | 1 | 2024-01-03
3.1.1.1 | Fallas de equipos analizadas. | 2024-02-29 | 7 | 2024-03-07
3.1.1.2 | Disponibilidad analizada. | 2024-02-29 | 7 | 2024-03-07
3.1.1.3 | Calidad analizada. | 2024-02-29 | 7 | 2024-03-07
3.1.1.4 | Set-up analizado. | 2024-02-29 | 7 | 2024-03-07
3.1.1.5 | Tiempos de producción analizados. | 2024-02-29 | 7 | 2024-03-07
3.1.1.6 | Balance de líneas analizadas. | 2024-02-29 | 7 | 2024-03-07
3.1.1.7 | Colas analizadas. | 2024-02-29 | 7 | 2024-03-07
3.1.1.8 | OEE determinado. | 2024-03-07 | 7 | 2024-03-14
3.1.2.1.1 | Secciones del proceso de fabricación identificadas. | 2024-01-01 | 7 | 2024-01-08
3.1.2.1.2 | Análisis de tiempos realizados. | 2024-01-01 | 7 | 2024-01-08
3.1.2.1.3 | KPIs planteados. | 2024-01-08 | 1 | 2024-01-09
3.1.2.2.1 | VSM pre-automatización diagramado. | 2024-01-08 | 7 | 2024-01-15
3.1.2.2.2 | VSM pos-automatización diagramado. | 2024-03-01 | 7 | 2024-03-08
3.1.3 | Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | 2024-03-08 | 7 | 2024-03-15
3.2.1 | Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | 2024-02-09 | 7 | 2024-02-16
3.3.1 | EDT realizado. | 2024-01-01 | 1 | 2024-01-02
3.3.2 | Cronograma del proyecto realizado. | 2024-01-01 | 1 | 2024-01-02
3.4.1.1 | VPN calculado. | 2024-02-29 | 1 | 2024-03-01
3.4.1.2 | TIR calculada. | 2024-02-29 | 1 | 2024-03-01
3.4.1.3 | Payback calculado. | 2024-02-29 | 1 | 2024-03-01
3.4.2 | Oferta comercial escrita. | 2024-03-01 | 2 | 2024-03-03
3.5.1 | Robotización analizada y justificada. | 2024-01-09 | 7 | 2024-01-16
3.5.2 | Celda robotizada diseñada. | 2024-01-16 | 14 | 2024-01-30
3.5.3.1 | Robot modelado. | 2024-01-16 | 7 | 2024-01-23
3.5.3.2 | Movimientos diseñados. | 2024-01-16 | 7 | 2024-01-23
3.5.3.3 | Movimientos programados. | 2024-01-16 | 7 | 2024-01-23
3.5.3.4 | Video de movimientos finalizado. | 2024-01-23 | 1 | 2024-01-24
3.5.4.1 | Peligros identificados. | 2024-01-23 | 1 | 2024-01-24
3.5.4.2 | Gestión de riesgo propuesto. | 2024-01-23 | 1 | 2024-01-24
3.5.4.3 | Análisis de riesgos inicial realizado. | 2024-01-23 | 1 | 2024-01-24
3.5.4.4 | Medidas de mitigación de riesgo planteadas. | 2024-01-24 | 1 | 2024-01-25
3.5.4.5 | Riesgos pos-mitigación evaluado. | 2024-01-25 | 1 | 2024-01-26
3.6.1.1 | Sistema modelado. | 2024-01-26 | 14 | 2024-02-09
3.6.1.2 | Secuencia y lógica de funcionamiento del sistema configurada. | 2024-01-26 | 7 | 2024-02-02
3.6.1.3 | Sensores y actuadores virtuales integrados. | 2024-01-26 | 7 | 2024-02-02
3.6.2 | Video de simulación finalizado. | 2024-02-02 | 1 | 2024-02-03
3.7.1 | Explicación de desglosamiento de problema de control escrita. | 2024-02-02 | 3 | 2024-02-05
3.7.2 | Lógica programada implementada. | 2024-02-05 | 7 | 2024-02-12
3.7.3 | Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | 2024-02-05 | 3 | 2024-02-08
3.8.1 | Comunicaciones utilizadas para el proyecto descritas. | 2024-02-02 | 7 | 2024-02-09
3.8.2 | Protocolos, canales, niveles de la pirámide de automatización identificados. | 2024-02-09 | 3 | 2024-02-12
3.9.1 | Sistema SCADA operando. | 2024-02-08 | 21 | 2024-02-29
3.9.2 | Video interfaz SCADA finalizado. | 2024-02-29 | 1 | 2024-03-01
3.10 | Repositorio de Github actualizado. | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-02
3.11 | Página de Github pages actualizada. | 2024-03-02 | 1 | 2024-03-03
4.1.1 | Sección de proceso de aprendizaje escrito. | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-02
4.1.2 | Sección de recomendaciones escritas. | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-02
4.2.1 | Sección de gestión de proyecto escrito. | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-02
4.2.2 | Sección de trabajo colaborativo escrita. | 2024-03-01 | 1 | 2024-03-02
4.3 | Repositorio de Github actualizado. | 2024-03-02 | 1 | 2024-03-03
4.4 | Página de Github pages actualizada. | 2024-03-03 | 1 | 2024-03-04
5.1.1 | Diapositivas creadas. | 2024-03-04 | 1 | 2024-03-05
5.1.2 | Contenidos asignados. | 2024-03-05 | 1 | 2024-03-06
5.2.1 | Diapositivas creadas. | 2024-03-06 | 1 | 2024-03-07
5.2.2 | Contenidos asignados. | 2024-03-07 | 1 | 2024-03-08
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duración]
Inicio = [Inicio, row above]
Inicio = [Fin, row above]

## precios
Hardware
Nombre | Precio
Computador | 5000000
Software
Nombre | Precio | Modalidad
Microsoft office | 45000 | Mensual, para 5 computadores
Tecnomatix | 550000 | Mensual, para 1 computador
RobotStudio | 13200000 | Anual, para 1 computador
Siemens NX | 1200000 | Anual, para 1 computador
Studio 5000 | 4200000 | Anual, para 1 computador
Ignition | 4300000 | Anual, para 1 computador
Recursos humanos
Nombre | Salario mensual
Ingeniero | 7000000
Precios por tarea
Para facilitar el desarrollo de los siguientes 2 pasos, se decidió dividir el costo de cada item entre la cantidad de entregables de la ruta critica que lo utilizan.
Item | Cantidad | Entregables que lo usan | Precio por entregable
Computador | 5 | 58 | 431034.4828
Microsoft office | 1 | 58 | 775.8621
Tecnomatix | 1 | 8 | 68750
RobotStudio | 1 | 6 | 2200000
Siemens NX | 1 | 4 | 300000
Studio 5000 | 1 | 3 | 1400000
Ignition | 1 | 2 | 2150000
Ingeniero | 5 | 58 | 603448.2759

## 3_costos
| Paquete de trabajo | Fecha | Costo | Cumulativo
1 | Repositorio de Github creado. | 2024-01-01 | 1035258.621 | 1035258.621
2.1 | Interfaz gráfica diseñada. | 2024-01-01 | 1035258.621 | 2070517.241
2.2 | Repositorio de Github configurado. | 2024-01-02 | 1035258.621 | 3105775.862
3.1.1.1 | Fallas de equipos analizadas. | 2024-02-29 | 1104008.621 | 4209784.483
3.1.1.2 | Disponibilidad analizada. | 2024-02-29 | 1104008.621 | 5313793.103
3.1.1.3 | Calidad analizada. | 2024-02-29 | 1104008.621 | 6417801.724
3.1.1.4 | Set-up analizado. | 2024-02-29 | 1104008.621 | 7521810.345
3.1.1.5 | Tiempos de producción analizados. | 2024-02-29 | 1104008.621 | 8625818.966
3.1.1.6 | Balance de líneas analizadas. | 2024-02-29 | 1104008.621 | 9729827.586
3.1.1.7 | Colas analizadas. | 2024-02-29 | 1104008.621 | 10833836.21
3.1.1.8 | OEE determinado. | 2024-03-07 | 1104008.621 | 11937844.83
3.1.2.1.1 | Secciones del proceso de fabricación identificadas. | 2024-01-01 | 1035258.621 | 12973103.45
3.1.2.1.2 | Análisis de tiempos realizados. | 2024-01-01 | 1035258.621 | 14008362.07
3.1.2.1.3 | KPIs planteados. | 2024-01-08 | 1035258.621 | 15043620.69
3.1.2.2.1 | VSM pre-automatización diagramado. | 2024-01-08 | 1035258.621 | 16078879.31
3.1.2.2.2 | VSM pos-automatización diagramado. | 2024-03-01 | 1035258.621 | 17114137.93
3.1.3 | Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | 2024-03-08 | 1035258.621 | 18149396.55
3.2.1 | Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | 2024-02-09 | 1035258.621 | 19184655.17
3.3.1 | EDT realizado. | 2024-01-01 | 1035258.621 | 20219913.79
3.3.2 | Cronograma del proyecto realizado. | 2024-01-01 | 1035258.621 | 21255172.41
3.4.1.1 | VPN calculado. | 2024-02-29 | 1035258.621 | 22290431.03
3.4.1.2 | TIR calculada. | 2024-02-29 | 1035258.621 | 23325689.66
3.4.1.3 | Payback calculado. | 2024-02-29 | 1035258.621 | 24360948.28
3.4.2 | Oferta comercial escrita. | 2024-03-01 | 1035258.621 | 25396206.9
3.5.1 | Robotización analizada y justificada. | 2024-01-09 | 3235258.621 | 28631465.52
3.5.2 | Celda robotizada diseñada. | 2024-01-16 | 3235258.621 | 31866724.14
3.5.3.1 | Robot modelado. | 2024-01-16 | 3235258.621 | 35101982.76
3.5.3.2 | Movimientos diseñados. | 2024-01-16 | 3235258.621 | 38337241.38
3.5.3.3 | Movimientos programados. | 2024-01-16 | 3235258.621 | 41572500
3.5.3.4 | Video de movimientos finalizado. | 2024-01-23 | 3235258.621 | 44807758.62
3.5.4.1 | Peligros identificados. | 2024-01-23 | 1035258.621 | 45843017.24
3.5.4.2 | Gestión de riesgo propuesto. | 2024-01-23 | 1035258.621 | 46878275.86
3.5.4.3 | Análisis de riesgos inicial realizado. | 2024-01-23 | 1035258.621 | 47913534.48
3.5.4.4 | Medidas de mitigación de riesgo planteadas. | 2024-01-24 | 1035258.621 | 48948793.1
3.5.4.5 | Riesgos pos-mitigación evaluado. | 2024-01-25 | 1035258.621 | 49984051.72
3.6.1.1 | Sistema modelado. | 2024-01-26 | 1335258.621 | 51319310.34
3.6.1.2 | Secuencia y lógica de funcionamiento del sistema configurada. | 2024-01-26 | 1335258.621 | 52654568.97
3.6.1.3 | Sensores y actuadores virtuales integrados. | 2024-01-26 | 1335258.621 | 53989827.59
3.6.2 | Video de simulación finalizado. | 2024-02-02 | 1335258.621 | 55325086.21
3.7.1 | Explicación de desglosamiento de problema de control escrita. | 2024-02-02 | 2435258.621 | 57760344.83
3.7.2 | Lógica programada implementada. | 2024-02-05 | 2435258.621 | 60195603.45
3.7.3 | Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | 2024-02-05 | 2435258.621 | 62630862.07
3.8.1 | Comunicaciones utilizadas para el proyecto descritas. | 2024-02-02 | 1035258.621 | 63666120.69
3.8.2 | Protocolos, canales, niveles de la pirámide de automatización identificados. | 2024-02-09 | 1035258.621 | 64701379.31
3.9.1 | Sistema SCADA operando. | 2024-02-08 | 3185258.621 | 67886637.93
3.9.2 | Video interfaz SCADA finalizado. | 2024-02-29 | 3185258.621 | 71071896.55
3.10 | Repositorio de Github actualizado. | 2024-03-01 | 1035258.621 | 72107155.17
3.11 | Página de Github pages actualizada. | 2024-03-02 | 1035258.621 | 73142413.79
4.1.1 | Sección de proceso de aprendizaje escrito. | 2024-03-01 | 1035258.621 | 74177672.41
4.1.2 | Sección de recomendaciones escritas. | 2024-03-01 | 1035258.621 | 75212931.03
4.2.1 | Sección de gestión de proyecto escrito. | 2024-03-01 | 1035258.621 | 76248189.66
4.2.2 | Sección de trabajo colaborativo escrita. | 2024-03-01 | 1035258.621 | 77283448.28
4.3 | Repositorio de Github actualizado. | 2024-03-02 | 1035258.621 | 78318706.9
4.4 | Página de Github pages actualizada. | 2024-03-03 | 1035258.621 | 79353965.52
5.1.1 | Diapositivas creadas. | 2024-03-04 | 1035258.621 | 80389224.14
5.1.2 | Contenidos asignados. | 2024-03-05 | 1035258.621 | 81424482.76
5.2.1 | Diapositivas creadas. | 2024-03-06 | 1035258.621 | 82459741.38
5.2.2 | Contenidos asignados. | 2024-03-07 | 1035258.621 | 83495000

## 4_adquisiciones
Paquete de trabajo |  | Tipo de adquisición | modalidad de adquisición | Fechas |  | Presupuesto
|  |  |  | Inicio | Fin
2.1 | Interfaz gráfica diseñada. | Computadores, con licencia de windows | 5 unidades | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 25000000
2.2 | Repositorio de Github configurado. | N/A | N/A | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 0
3.1.1.1 | Fallas de equipos analizadas. | N/A | N/A | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 0
3.1.1.2 | Disponibilidad analizada. | Software (tecnomatix) | Licencia individual mensual | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 550000
3.1.1.3 | Calidad analizada. |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-07
3.1.1.4 | Set-up analizado. |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-07
3.1.1.5 | Tiempos de producción analizados. |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-07
3.1.1.6 | Balance de líneas analizadas. |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-07
3.1.1.7 | Colas analizadas. |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-07
3.1.1.8 | OEE determinado. |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-07
3.1.2.1.1 | Secciones del proceso de fabricación identificadas. |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-14
3.1.2.1.2 | Análisis de tiempos realizados. | Software (microsoft office) | Licencia mensual, para 5 computadores, dos meses | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 93200
3.1.2.1.3 | KPIs planteados. |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-08
3.1.2.2.1 | VSM pre-automatización diagramado. |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-09
3.1.2.2.2 | VSM pos-automatización diagramado. | N/A | N/A | 2024-01-08 | 2024-01-15 | N/A
3.1.3 | Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-08 |  | el vsm se puede hacer en excel, o en algún software gratis como draw.io
3.2.1 | Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | N/A | N/A | 2024-03-08 | 2024-03-15 | N/A | se hace en word, incluido en microsoft office
3.3.1 | EDT realizado. | N/A | N/A | 2024-02-09 | 2024-02-16 | N/A | se puede hacer en algún software gratis como draw.io
3.3.2 | Cronograma del proyecto realizado. | N/A | N/A | 2024-01-01 | 2024-01-02 | N/A | word/excel
3.4.1.1 | VPN calculado. | N/A | N/A | 2024-01-01 | 2024-01-02 | N/A | excel/draw.io
3.4.1.2 | TIR calculada. | N/A | N/A | 2024-02-29 | 2024-03-01 | N/A
3.4.1.3 | Payback calculado. |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01
3.4.2 | Oferta comercial escrita. |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-01 |  | excel
3.5.1 | Robotización analizada y justificada. | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-03-03 | N/A | word
3.5.2 | Celda robotizada diseñada. | Software (robotstudio) | Licencia anual, un solo computador | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 13200000
3.5.3.1 | Robot modelado. |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-30
3.5.3.2 | Movimientos diseñados. |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-23
3.5.3.3 | Movimientos programados. |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-23
3.5.3.4 | Video de movimientos finalizado. |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-23
3.5.4.1 | Peligros identificados. |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-24
3.5.4.2 | Gestión de riesgo propuesto. |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-24
3.5.4.3 | Análisis de riesgos inicial realizado. |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-24
3.5.4.4 | Medidas de mitigación de riesgo planteadas. |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-24
3.5.4.5 | Riesgos pos-mitigación evaluado. |  |  | 2024-01-24 | 2024-01-25
3.6.1.1 | Sistema modelado. |  |  | 2024-01-25 | 2024-01-26 |  | no venden licencias más cortas
3.6.1.2 | Secuencia y lógica de funcionamiento del sistema configurada. | Software (Siemens NX) | Licencia anual, un solo computador | 2024-01-26 | 2024-02-09 | 1300000
3.6.1.3 | Sensores y actuadores virtuales integrados. |  |  | 2024-01-26 | 2024-02-02
3.6.2 | Video de simulación finalizado. |  |  | 2024-01-26 | 2024-02-02 |  | no venden licencias más cortas
3.7.1 | Explicación de desglosamiento de problema de control escrita. | N/A | N/A | 2024-02-02 | 2024-02-03 | N/A | clipchamp, editor de video incluido en windows
3.7.2 | Lógica programada implementada. | N/A | N/A | 2024-02-02 | 2024-02-05 | N/A | word
3.7.3 | Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | Software (Studio 5000) | Licencia anual, un solo computador | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 4200000
3.8.1 | Comunicaciones utilizadas para el proyecto descritas. | N/A | N/A | 2024-02-05 | 2024-02-08 | N/A | word/excel
3.8.2 | Protocolos, canales, niveles de la pirámide de automatización identificados. | N/A | N/A | 2024-02-02 | 2024-02-09 | N/A
3.9.1 | Sistema SCADA operando. |  |  | 2024-02-09 | 2024-02-12 |  | word/excel
3.9.2 | Video interfaz SCADA finalizado. | Software (ignition) | Licencia anual, un solo computador | 2024-02-08 | 2024-02-29 | 4300000
3.10 | Repositorio de Github actualizado. | N/A | N/A | 2024-02-29 | 2024-03-01 | N/A | clipchamp
3.11 | Página de Github pages actualizada. | N/A | N/A | 2024-03-01 | 2024-03-02 | N/A
4.1.1 | Sección de proceso de aprendizaje escrito. |  |  | 2024-03-02 | 2024-03-03 |  | gh
4.1.2 | Sección de recomendaciones escritas. |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02
4.2.1 | Sección de gestión de proyecto escrito. |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02
4.2.2 | Sección de trabajo colaborativo escrita. |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02
4.3 | Repositorio de Github actualizado. |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 |  | word
4.4 | Página de Github pages actualizada. | N/A | N/A | 2024-03-02 | 2024-03-03 | N/A
5.1.1 | Diapositivas creadas. |  |  | 2024-03-03 | 2024-03-04 |  | gh
5.1.2 | Contenidos asignados. | N/A | N/A | 2024-03-04 | 2024-03-05 | N/A | powerpoint
5.2.1 | Diapositivas creadas. | N/A | N/A | 2024-03-05 | 2024-03-06 | N/A | word
5.2.2 | Contenidos asignados. | N/A | N/A | 2024-03-06 | 2024-03-07 | N/A | powerpoint
|  | N/A | N/A | 2024-03-07 | 2024-03-08 | N/A | word

## 5_riesgos
Paquete de trabajo |  | Tipo de riesgos | Riesgos | I | P | T | Acción de mitigación
1 | Repositorio de Github creado. | Técnico | Pérdida de datos por configuraciones incorrectas de ramas o permisos de colaboradores. | 3 | 1 | 4 | Aprobación de cambios en el repositorio por dos miembros del equipo.
2.1 | Interfaz gráfica diseñada. | Usabilidad | Interfaz no intuitiva o que no cumple con los requisitos. | 3 | 2 | 5 | Realizar pruebas de usabilidad antes de finalizar la interfaz.
2.2 | Repositorio de Github configurado. | Técnico | Configuración errónea de la rama desplegada en Github pages, causando problemas de despliegue. | 3 | 1 | 4 | Revisiones periódicas de configuración con registro de cambios.
3.1.1.1 | Fallas de equipos analizadas. | Técnico | Fallos en la identificación de fallas de equipos, causando inactividad. | 3 | 2 | 5 | Análisis predictivo y mantenimiento preventivo para prever fallas.
3.1.1.2 | Disponibilidad analizada. | Planificación | Sobreestimación de la disponibilidad de recursos, causando retrasos. | 3 | 3 | 6 | Planificar redundancias y mantener comunicación con proveedores.
3.1.1.3 | Calidad analizada. | Calidad | Falta de cumplimiento con estándares de calidad necesarios. | 3 | 3 | 6 | Controles de calidad en cada etapa y auditorías regulares.
3.1.1.4 | Set-up analizado. | Planificación | Subestimación de tiempo o recursos necesarios para el set-up. | 2 | 2 | 4 | Simulaciones y pruebas piloto para validar set-up.
3.1.1.5 | Tiempos de producción analizados. | Estimación | Estimaciones de tiempo de producción incorrectas. | 3 | 3 | 6 | Software de gestión de proyectos para modelar escenarios.
3.1.1.6 | Balance de líneas analizadas. | Operacional | Optimización inadecuada de líneas de producción. | 3 | 2 | 5 | Técnicas de ingeniería para optimizar flujo de trabajo y balance de líneas.
3.1.1.7 | Colas analizadas. | Operacional | Falta de previsión de cuellos de botella. | 3 | 2 | 5 | Sistemas de gestión de colas y monitoreo constante.
3.1.1.8 | OEE determinado. | Financiero | Cálculos incorrectos de eficiencia del equipo. | 3 | 2 | 5 | Herramientas de monitoreo en tiempo real para ajustar procesos.
3.1.2.1.1 | Secciones del proceso de fabricación identificadas. | Planificación | Omisión de secciones críticas en el proceso. | 3 | 2 | 5 | Auditorías de procesos para documentar secciones críticas.
3.1.2.1.2 | Análisis de tiempos realizados. | Estimación | Análisis inexactos de tiempos y recursos. | 3 | 2 | 5 | Métodos estadísticos para validar análisis de tiempos.
3.1.2.1.3 | KPIs planteados. | Estratégico | Selección de KPIs no representativos. | 3 | 3 | 6 | Seleccionar KPIs alineados con objetivos estratégicos.
3.1.2.2.1 | VSM pre-automatización diagramado. | Técnico | Elementos del proceso actual no capturados adecuadamente. | 3 | 3 | 6 | Equipos interdisciplinarios para completitud del VSM.
3.1.2.2.2 | VSM pos-automatización diagramado. | Estratégico | Suposiciones optimistas no materializadas post-automatización. | 1 | 2 | 3 | Comparar VSMs con datos reales para validar mejoras.
3.1.3 | Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | Tecnológico | Incompatibilidad tecnológica entre sistemas de planta y MES. | 3 | 2 | 5 | Plan de integración detallado con pruebas de interoperabilidad.
3.2.1 | Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | Comunicación | Canales de comunicación no contemplados adecuadamente. | 2 | 2 | 4 | Consulta con expertos y revisiones técnicas de comunicaciones.
3.3.1 | EDT realizado. | Planificación | Omisión de tareas críticas o subestimación de interdependencias. | 2 | 2 | 4 | Revisión del EDT con todas las partes interesadas.
3.3.2 | Cronograma del proyecto realizado. | Planificación | Asignación inadecuada de tiempos o recursos. | 2 | 2 | 4 | Método del camino crítico para optimizar el cronograma.
3.4.1.1 | VPN calculado. | Financiero | Cálculos financieros incorrectos por supuestos no realistas. | 1 | 1 | 2 | Análisis de sensibilidad para ajustar planes de contingencia.
3.4.1.2 | TIR calculada. | Financiero | Rendimiento no alcanzado por cambios en ingresos o costos. | 1 | 1 | 2 | Consultas con analistas financieros para cálculos de TIR.
3.4.1.3 | Payback calculado. | Financiero | Inversión no recuperada en el tiempo estimado. | 1 | 1 | 2 | Análisis de escenarios para evaluar payback.
3.4.2 | Oferta comercial escrita. | Cliente | Oferta comercial no satisface expectativas o necesidades del cliente. | 2 | 2 | 4 | Análisis de mercado y validación de oferta comercial.
3.5.1 | Robotización analizada y justificada. | Estratégico | Justificación de robotización insuficiente para convencer a partes interesadas. | 3 | 2 | 5 | Estudios de factibilidad y comparación de tecnologías.
3.5.2 | Celda robotizada diseñada. | Seguridad | Diseño de celda robotizada inadecuado para necesidades operativas o de seguridad. | 3 | 2 | 5 | Revisiones de diseño por expertos en robótica y seguridad.
3.5.3.1 | Robot modelado. | Técnico | Modelado de robot que no refleja el comportamiento real. | 3 | 2 | 5 | Simulación avanzada y pruebas exhaustivas del robot.
3.5.3.2 | Movimientos diseñados. | Operacional | Movimientos no optimizados para eficiencia y seguridad. | 3 | 2 | 5 | Involucrar a ingenieros y operadores en diseño de movimientos.
3.5.3.3 | Movimientos programados. | Técnico | Errores de programación en robot causando movimientos inesperados o fallas. | 3 | 2 | 5 | Sesiones de prueba y ajuste iterativos para movimientos de robot.
3.5.3.4 | Video de movimientos finalizado. | Comunicación | Video de movimientos no captura detalles o problemas potenciales. |  |  | 0 | Supervisión de grabación y edición de video de movimientos.
3.5.4.1 | Peligros identificados. | Seguridad | Peligros potenciales no identificados completamente. | 3 | 2 | 5 | Análisis de Modo de Fallos y Efectos (FMEA) para identificar peligros.
3.5.4.2 | Gestión de riesgo propuesto. | Estratégico | Estrategias de gestión de riesgo insuficientes o incompletas. | 3 | 2 | 5 | Plan de gestión de riesgos con estrategias específicas.
3.5.4.3 | Análisis de riesgos inicial realizado. | Evaluación | Subestimación de magnitud o probabilidad de riesgos. | 3 | 2 | 5 | Evaluación de riesgos con múltiples metodologías.
3.5.4.4 | Medidas de mitigación de riesgo planteadas. | Operacional | Medidas de mitigación no prácticas o mal implementadas. | 3 | 3 | 6 | Cronograma de implementación y seguimiento de medidas de mitigación.
3.5.4.5 | Riesgos pos-mitigación evaluado. | Evaluación | Evaluación que no detecta problemas residuales. | 1 | 1 | 2 | Revisiones post-mitigación para ajustar plan de riesgos.
3.6.1.1 | Sistema modelado. | Técnico | Modelo de sistema no representa fielmente el sistema real. | 3 | 2 | 5 | Verificación del modelo del sistema con datos reales.
3.6.1.2 | Secuencia y lógica de funcionamiento del sistema configurada. | Operacional | Configuraciones incorrectas causan fallos operativos o ineficiencias. | 2 | 2 | 4 | Pruebas controladas para ajustar la lógica del sistema.
3.6.1.3 | Sensores y actuadores virtuales integrados. | Técnico | Integración de sensores y actuadores no funciona bajo condiciones reales. | 3 | 2 | 5 | Protocolo de pruebas rigurosas para integración de sensores y actuadores.
3.6.2 | Video de simulación finalizado. | Comunicación | Video de simulación no refleja resultados precisos. | 1 | 1 | 2 | Revisión técnica y de partes interesadas del video de simulación.
3.7.1 | Explicación de desglosamiento de problema de control escrita. | Comunicación | Explicación de problema de control no clara o completa. | 1 | 1 | 2 | Revisión por expertos de la explicación de control.
3.7.2 | Lógica programada implementada. | Técnico | Errores en lógica programada causan funcionamiento errático o fallos. | 3 | 1 | 4 | Revisiones de código y pruebas de lógica programada.
3.7.3 | Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | Operacional | Puntos de aplicación de actuadores incorrectamente identificados. | 3 | 1 | 4 | Análisis de datos y feedback para identificar puntos de actuadores.
3.8.1 | Comunicaciones utilizadas para el proyecto descritas. | Comunicación | Descripción de comunicaciones insuficiente. | 2 | 1 | 3 | Revisiones y pruebas de comunicaciones para garantizar compatibilidad.
3.8.2 | Protocolos, canales, niveles de la pirámide de automatización identificados. | Técnico | Identificación incompleta o incorrecta en sistema de automatización. | 3 | 2 | 5 | Selección adecuada de protocolos y canales con expertos en TI.
3.9.1 | Sistema SCADA operando. | Técnico | Fallos en sistema SCADA por configuraciones incorrectas o incompatibilidades. | 3 | 2 | 5 | Fase de prueba operativa para validar sistema SCADA.
3.9.2 | Video interfaz SCADA finalizado. | Comunicación | Video de interfaz SCADA no representa fielmente la funcionalidad. | 1 | 1 | 2 | Coordinación para asegurar representación fiel en video de SCADA.
3.10 | Repositorio de Github actualizado. | Técnico | Errores durante actualización causan conflictos de versión o pérdida de datos. | 3 | 2 | 5 | Protocolos de backup y restauración durante actualizaciones.
3.11 | Página de Github pages actualizada. | Operacional | Actualizaciones no se reflejan adecuadamente en todos los navegadores o dispositivos. | 3 | 3 | 6 | Pruebas de compatibilidad para visualización correcta de actualizaciones.
4.1.1 | Sección de proceso de aprendizaje escrito. | Documentación | Reflexión incompleta del aprendizaje del equipo. | 1 | 2 | 3 | Compartir experiencias en el equipo para documentar aprendizajes completos.
4.1.2 | Sección de recomendaciones escritas. | Relevancia | Recomendaciones no pertinentes o inútiles. | 1 | 2 | 3 | Usar ejemplos concretos y datos para respaldar recomendaciones.
4.2.1 | Sección de gestión de proyecto escrito. | Documentación | Retrospectiva que no identifica correctamente desafíos y éxitos clave. | 2 | 2 | 4 | Reuniones de revisión de proyecto para documentar experiencias.
4.2.2 | Sección de trabajo colaborativo escrita. | Colaboración | Reflexión incompleta de cómo las dinámicas de equipo afectaron el desempeño. | 2 | 2 | 4 | Recoger feedback anónimo sobre la colaboración.
4.3 | Repositorio de Github actualizado. | Técnico | Conflictos de merge no resueltos, causando errores en el código o pérdida de datos. | 3 | 3 | 6 | Protocolo de revisión de código y pruebas antes de actualizaciones.
4.4 | Página de Github pages actualizada. | Operacional | Actualización no propagada correctamente, mostrando información desactualizada o incorrecta. | 3 | 1 | 4 | Proceso de revisión y aprobación antes de publicar actualizaciones.
5.1.1 | Diapositivas creadas. | Comunicación | Diapositivas no capturan esencia de contenidos o distribución inequitativa de contenidos. | 2 | 1 | 3 | Revisión colaborativa de diapositivas y ensayos de presentación.
5.1.2 | Contenidos asignados.
5.2.1 | Diapositivas creadas.
5.2.2 | Contenidos asignados.

## 6_comunicaciones
| Paquete de trabajo | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
|  | Qué | Por qué? | Interesado | Método | Preparación | Envío | Fecha de inicio | Frecuencia
1 | Repositorio de Github creado. | Establecer control de versiones | Centralizar el código y permitir el trabajo colaborativo | Todo el equipo | Correo electrónico, revisión de código en línea | Administrador de Repositorio y Web | Administrador de Repositorio y Web | 2024-01-01 | Único
2.1 | Interfaz gráfica diseñada. | Definir la experiencia del usuario | Facilitar la interacción con el software | Usuarios finales / Empresa cliente | Revisión de diseño, presentaciones en línea | Administrador de Repositorio y Web | Administrador de Repositorio y Web | 2024-01-01 | Único
2.2 | Repositorio de Github configurado. | Ajustar parámetros de gestión de código | Optimizar el flujo de trabajo de desarrollo | Todo el equipo | Guías de configuración, sesiones de formación en línea | Administrador de Repositorio y Web | Administrador de Repositorio y Web | 2024-01-02 | Único
3.1.1.1 | Fallas de equipos analizadas. | Identificar causas de fallas | Mejorar la fiabilidad del equipo | Jefe de Producción y Automatización | Informes técnicos, reuniones de revisión de equipo | Jefe de Producción y Automatización | Jefe de Producción y Automatización | 2024-02-29 | Único
3.1.1.2 | Disponibilidad analizada. | Evaluar tiempo operativo | Maximizar el uso efectivo de los equipos | Jefe de Producción y Automatización | Dashboard de seguimiento, informes de sistema | Jefe de Producción y Automatización | Jefe de Producción y Automatización | 2024-02-29 | Único
3.1.1.3 | Calidad analizada. | Asegurar estándares de calidad | Cumplir con las expectativas del cliente | Especialista en Industria 4.0 | Reuniones de control de calidad, informes de calidad | Especialista en Industria 4.0 | Especialista en Industria 4.0 | 2024-02-29 | Único
3.1.1.4 | Set-up analizado. | Optimizar tiempos de configuración | Reducir inactividad y aumentar eficiencia | Jefe de Producción y Automatización | Sesiones de mejora continua, tableros Kanban | Jefe de Producción y Automatización | Jefe de Producción y Automatización | 2024-02-29 | Único
3.1.1.5 | Tiempos de producción analizados. | Evaluar eficiencia de producción | Identificar oportunidades de mejora | Jefe de Producción y Automatización | Sistemas de seguimiento de tiempo, informes de productividad | Jefe de Producción y Automatización | Jefe de Producción y Automatización | 2024-02-29 | Único
3.1.1.6 | Balance de líneas analizadas. | Ajustar carga de trabajo | Equilibrar la producción y reducir cuellos de botella | Jefe de Producción y Automatización | Reuniones de optimización de procesos, informes de línea de producción | Jefe de Producción y Automatización | Jefe de Producción y Automatización | 2024-02-29 | Único
3.1.1.7 | Colas analizadas. | Estudiar acumulación de procesos | Optimizar flujo de trabajo y reducir tiempos de espera | Jefe de Producción y Automatización | Análisis de flujo de trabajo, presentaciones de eficiencia | Jefe de Producción y Automatización | Jefe de Producción y Automatización | 2024-02-29 | Único
3.1.1.8 | OEE determinado. | Calcular la Eficiencia Global de Equipos | Evaluar y mejorar la productividad de los equipos | Jefe de Producción y Automatización | Reuniones de equipo, paneles de métricas de rendimiento | Jefe de Producción y Automatización | Jefe de Producción y Automatización | 2024-03-07 | Único
3.1.2.1.1 | Secciones del proceso de fabricación identificadas. | Mapear el proceso de producción | Comprender y mejorar el flujo de producción | Coordinador de Planificación del Proyecto | Mapas de proceso, sesiones de brainstorming | Coordinador de Planificación del Proyecto | Coordinador de Planificación del Proyecto | 2024-01-01 | Único
3.1.2.1.2 | Análisis de tiempos realizados. | Evaluar duración de tareas | Mejorar planificación y asignación de recursos | Coordinador de Planificación del Proyecto | Software de gestión de proyectos, informes de seguimiento de tiempo | Coordinador de Planificación del Proyecto | Coordinador de Planificación del Proyecto | 2024-01-01 | Único
3.1.2.1.3 | KPIs planteados. | Establecer indicadores clave de rendimiento | Monitorear y alcanzar objetivos de rendimiento | Coordinador de Planificación del Proyecto | Workshops de KPI, dashboards en tiempo real | Coordinador de Planificación del Proyecto | Coordinador de Planificación del Proyecto | 2024-01-08 | Único
3.1.2.2.1 | VSM pre-automatización diagramado. | Mapear el estado actual del proceso | Identificar áreas de mejora antes de la automatización | Jefe de Producción y Automatización | Talleres de mapeo de valor, presentaciones interactivas | Jefe de Producción y Automatización | Jefe de Producción y Automatización | 2024-01-08 | Único
3.1.2.2.2 | VSM pos-automatización diagramado. | Mapear el proceso futuro automatizado | Planificar la implementación y transición | Jefe de Producción y Automatización | Sesiones de planificación, herramientas de diagramación colaborativa | Jefe de Producción y Automatización | Jefe de Producción y Automatización | 2024-03-01 | Único
3.1.3 | Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | Diseñar integración de datos de producción | Mejorar la gestión y seguimiento de la producción | Especialista en Industria 4.0 | Documentos de estrategia, reuniones de sistemas de información | Especialista en Industria 4.0 | Especialista en Industria 4.0 | 2024-03-08 | Único
3.2.1 | Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | Visualizar la estructura de comunicación | Asegurar una comunicación eficiente del sistema | Encargado de Comunicaciones | Diagramas de arquitectura, revisiones de arquitectura de sistema | Encargado de Comunicaciones | Encargado de Comunicaciones | 2024-02-09 | Único
3.3.1 | EDT realizado. | Desarrollar la Estructura de Desglose del Trabajo | Facilitar la organización y asignación de responsabilidades | Coordinador de Planificación del Proyecto | Software de gestión de proyectos, reuniones de desglose de trabajo | Coordinador de Planificación del Proyecto | Coordinador de Planificación del Proyecto | 2024-01-01 | Único
3.3.2 | Cronograma del proyecto realizado. | Crear un plan de tiempo detallado | Asegurar una gestión temporal efectiva del proyecto | Todo el equipo | Herramientas de planificación de proyectos, sesiones de alineación de tiempo | Coordinador de Planificación del Proyecto | Coordinador de Planificación del Proyecto | 2024-01-01 | Único
3.4.1.1 | VPN calculado. | Evaluar la viabilidad financiera del proyecto | Tomar decisiones de inversión informadas | Analista de Evaluación Económica | Reuniones financieras, hojas de cálculo compartidas | Analista de Evaluación Económica | Analista de Evaluación Económica | 2024-02-29 | Único
3.4.1.2 | TIR calculada. | Determinar la rentabilidad del proyecto | Evaluar el rendimiento de la inversión | Analista de Evaluación Económica | Informes financieros, software de análisis financiero | Analista de Evaluación Económica | Analista de Evaluación Económica | 2024-02-29 | Único
3.4.1.3 | Payback calculado. | Establecer el tiempo de retorno de la inversión | Evaluar el riesgo financiero y la recuperación de costes | Analista de Evaluación Económica | Presentaciones de viabilidad, reuniones de retorno de inversión | Analista de Evaluación Económica | Analista de Evaluación Económica | 2024-02-29 | Único
3.4.2 | Oferta comercial escrita. | Detallar la propuesta económica para el cliente | Definir las condiciones del servicio o producto ofrecido | Analista de Evaluación Económica | Documentos de propuesta, revisión de equipo de ventas | Analista de Evaluación Económica | Analista de Evaluación Económica | 2024-03-01 | Único
3.5.1 | Robotización analizada y justificada. | Evaluar la implementación de robots | Mejorar la eficiencia y reducir costos a largo plazo | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Presentaciones técnicas, informes de viabilidad | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-09 | Único
3.5.2 | Celda robotizada diseñada. | Planificar el espacio y movimiento de robots | Optimizar la automatización y seguridad | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Software CAD, revisiones de diseño de ingeniería | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-16 | Único
3.5.3.1 | Robot modelado. | Crear una representación virtual del robot | Simular y planificar las tareas del robot | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Herramientas de modelado 3D, reuniones de diseño | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-16 | Único
3.5.3.2 | Movimientos diseñados. | Programar las acciones del robot | Asegurar la precisión y efectividad del robot | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Simulaciones de movimiento, revisión de ingeniería | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-16 | Único
3.5.3.3 | Movimientos programados. | Implementar la secuencia de movimientos en software | Permitir que el robot opere según lo planeado | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Entorno de desarrollo de software, pruebas de campo | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-16 | Único
3.5.3.4 | Video de movimientos finalizado. | Visualizar la secuencia de movimientos del robot | Demostrar la capacidad y funcionalidad del robot | Asesores de Consultoría / Profesores | Revisión de video, presentación al cliente | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-23 | Único
3.5.4.1 | Peligros identificados. | Reconocer riesgos potenciales | Prevenir accidentes y garantizar la seguridad | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Análisis de seguridad, informes de identificación de peligros | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-23 | Único
3.5.4.2 | Gestión de riesgo propuesto. | Diseñar un plan para el manejo de riesgos | Minimizar impactos negativos y prepararse para contingencias | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Reuniones de gestión de riesgo, planes de gestión de riesgo | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-23 | Único
3.5.4.3 | Análisis de riesgos inicial realizado. | Evaluar los riesgos al inicio del proyecto | Identificar medidas preventivas tempranas | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Evaluaciones de riesgo, sesiones de revisión de riesgo | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-23 | Único
3.5.4.4 | Medidas de mitigación de riesgo planteadas. | Proponer acciones para reducir riesgos | Disminuir la probabilidad e impacto de riesgos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Planes de acción, talleres de mitigación | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-24 | Único
3.5.4.5 | Riesgos pos-mitigación evaluado. | Examinar la eficacia de las medidas de mitigación | Asegurar que los riesgos se mantienen en niveles aceptables | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Reuniones de seguimiento, actualizaciones de estado de riesgo | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-01-25 | Único
3.6.1.1 | Sistema modelado. | Crear una maqueta virtual del sistema | Probar y validar el diseño antes de la implementación | Diseñador de Fábrica Digital | Simulaciones virtuales, demostraciones de sistema | Diseñador de Fábrica Digital | Diseñador de Fábrica Digital | 2024-01-26 | Único
3.6.1.2 | Secuencia y lógica de funcionamiento del sistema configurada. | Programar la operativa del sistema | Asegurar un funcionamiento coherente y eficiente | Técnico en Controladores Industriales | Sesiones de programación, pruebas de lógica de control | Técnico en Controladores Industriales | Técnico en Controladores Industriales | 2024-01-26 | Único
3.6.1.3 | Sensores y actuadores virtuales integrados. | Simular componentes electrónicos en el sistema | Verificar la interacción y respuesta del sistema | Diseñador de Fábrica Digital | Plataformas de simulación, demostraciones virtuales | Diseñador de Fábrica Digital | Diseñador de Fábrica Digital | 2024-01-26 | Único
3.6.2 | Video de simulación finalizado. | Mostrar el funcionamiento del sistema modelado | Facilitar la comprensión y revisión del diseño | Asesores de Consultoría / Profesores | Revisión de video, sesiones de validación con el cliente | Diseñador de Fábrica Digital | Diseñador de Fábrica Digital | 2024-02-02 | Único
3.7.1 | Explicación de desglosamiento de problema de control escrita. | Documentar el análisis del problema de control | Clarificar los objetivos de control y la estrategia | Técnico en Controladores Industriales | Documentación técnica, reuniones de clarificación | Técnico en Controladores Industriales | Técnico en Controladores Industriales | 2024-02-02 | Único
3.7.2 | Lógica programada implementada. | Aplicar algoritmos de control en el sistema | Garantizar la respuesta deseada y estabilidad del sistema | Técnico en Controladores Industriales | Revisiones de código, pruebas de integración | Técnico en Controladores Industriales | Técnico en Controladores Industriales | 2024-02-05 | Único
3.7.3 | Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | Localizar áreas para la instalación de actuadores | Optimizar la automatización y respuesta del sistema | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Reuniones de ingeniería, inspecciones en sitio | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Ingeniero de Sistemas Robóticos | 2024-02-05 | Único
3.8.1 | Comunicaciones utilizadas para el proyecto descritas. | Detallar los métodos de comunicación del proyecto | Coordinar la transferencia de información efectivamente | Encargado de Comunicaciones | Especificaciones de proyecto, reuniones de infraestructura | Encargado de Comunicaciones | Encargado de Comunicaciones | 2024-02-02 | Único
3.8.2 | Protocolos, canales, niveles de la pirámide de automatización identificados. | Definir la estructura de comunicación y control | Integrar correctamente los sistemas automatizados | Encargado de Comunicaciones | Documentos técnicos, presentaciones de sistema | Encargado de Comunicaciones | Encargado de Comunicaciones | 2024-02-09 | Único
3.9.1 | Sistema SCADA operando. | Establecer el sistema de supervisión y adquisición de datos | Monitorear y controlar los procesos de la planta | Operador de SCADA | Pruebas en vivo, reuniones de operaciones | Operador de SCADA | Operador de SCADA | 2024-02-08 | Único
3.9.2 | Video interfaz SCADA finalizado. | Demostrar la interfaz del sistema SCADA | Validar la usabilidad y funcionalidad del sistema | Operador de SCADA | Sesiones de demostración, feedback de usuario | Operador de SCADA | Operador de SCADA | 2024-02-29 | Único
3.10 | Repositorio de Github actualizado. | Mantener el código y la documentación al día | Garantizar el acceso a la última versión y cambios | Administrador de Repositorio y Web | Notificaciones de commit, reuniones de sincronización de código | Administrador de Repositorio y Web | Administrador de Repositorio y Web | 2024-03-01 | Único
3.11 | Página de Github pages actualizada. | Publicar información actualizada del proyecto | Compartir avances y resultados con interesados | Usuarios finales / Empresa cliente | Actualizaciones de contenido web, revisiones de diseño web | Administrador de Repositorio y Web | Administrador de Repositorio y Web | 2024-03-02 | Cada que se finalice una sección
4.1.1 | Sección de proceso de aprendizaje escrito. | Documentar las lecciones aprendidas | Facilitar la mejora continua y la transferencia de conocimiento | Todo el equipo | Informes de proyecto, reuniones de lecciones aprendidas | Cada miembro del equipo según su experiencia | Coordinador de Planificación del Proyecto | 2024-03-01 | Único
4.1.2 | Sección de recomendaciones escritas. | Sugerir mejoras y pasos futuros | Orientar la toma de decisiones y la planificación estratégica | Asesores de Consultoría / Profesores | Documentación de estrategia, reuniones de cierre de proyecto | Coordinador de Planificación del Proyecto | Coordinador de Planificación del Proyecto | 2024-03-01 | Único
4.2.1 | Sección de gestión de proyecto escrito. | Resumir la metodología y resultados de gestión | Proveer una referencia para la evaluación del proyecto | Todo el equipo | Informes de gestión, reuniones de revisión de proyecto | Coordinador de Planificación del Proyecto | Coordinador de Planificación del Proyecto | 2024-03-01 | Único
4.2.2 | Sección de trabajo colaborativo escrita. | Detallar la dinámica y herramientas colaborativas | Resaltar la importancia de la colaboración en el proyecto | Todo el equipo | Documentación colaborativa, talleres de equipo | Cada miembro del equipo según su rol | Coordinador de Planificación del Proyecto | 2024-03-01 | Único
| Diapositivas creadas. | Preparar material visual para presentaciones | Comunicar el proyecto de manera efectiva a la audiencia | Asesores de Consultoría / Profesores | Herramientas de presentación, reuniones de preparación de presentación | Miembro del equipo encargado de la presentación | Miembro del equipo encargado de la presentación | 2024-03-02 | Una vez por sustentación
| Contenidos asignados. | Distribuir temas para el equipo de trabajo | Organizar la contribución de contenido por parte del equipo | Todo el equipo | Reuniones de asignación de tareas, herramientas de colaboración en línea | Coordinador de Contenidos / Equipo entero | Coordinador de Contenidos / Equipo entero | 2024-03-03 | Una vez por sustentación

## 7_raci
| Paquete de trabajo | Responsable | Aprueba | Consultado | Informado
1 | Repositorio de Github creado. | Administrador de Repositorio y Web | Jefe de Producción y Automatización | Coordinador de Planificación del Proyecto | Encargado de Comunicaciones
2.1 | Interfaz gráfica diseñada. | Diseñador de Fábrica Digital | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos, Especialista en Industria 4.0 | Operador de SCADA
2.2 | Repositorio de Github configurado. | Administrador de Repositorio y Web | Coordinador de Planificación del Proyecto | - | Encargado de Comunicaciones
3.1.1.1 | Fallas de equipos analizadas. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.1.2 | Disponibilidad analizada. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | - | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.1.3 | Calidad analizada. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | - | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.1.4 | Set-up analizado. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | - | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.1.5 | Tiempos de producción analizados. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | - | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.1.6 | Balance de líneas analizadas. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | - | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.1.7 | Colas analizadas. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | - | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.1.8 | OEE determinado. | Especialista en Industria 4.0 | Analista de Evaluación Económica | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.2.1.1 | Secciones del proceso de fabricación identificadas. | Especialista en Industria 4.0 | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.2.1.2 | Análisis de tiempos realizados. | Especialista en Industria 4.0 | Analista de Evaluación Económica | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.2.1.3 | KPIs planteados. | Coordinador de Planificación del Proyecto | Jefe de Producción y Automatización | Analista de Evaluación Económica | Encargado de Comunicaciones
3.1.2.2.1 | VSM pre-automatización diagramado. | Diseñador de Fábrica Digital | Especialista en Industria 4.0 | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.2.2.2 | VSM pos-automatización diagramado. | Diseñador de Fábrica Digital | Especialista en Industria 4.0 | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.1.3 | Propuesta de cómo llevar información de la planta a un sistema MES realizada. | Técnico en Controladores Industriales | Jefe de Producción y Automatización | Especialista en Industria 4.0 | Operador de SCADA
3.2.1 | Imagen de arquitectura de las comunicaciones realizada. | Encargado de Comunicaciones | Coordinador de Planificación del Proyecto | Técnico en Controladores Industriales | Administrador de Repositorio y Web
3.3.1 | EDT realizado. | Coordinador de Planificación del Proyecto | Jefe de Producción y Automatización | Todos los roles | -
3.3.2 | Cronograma del proyecto realizado. | Coordinador de Planificación del Proyecto | Jefe de Producción y Automatización | Todos los roles | -
3.4.1.1 | VPN calculado. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | - | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.4.1.2 | TIR calculada. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | - | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.4.1.3 | Payback calculado. | Analista de Evaluación Económica | Jefe de Producción y Automatización | - | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.4.2 | Oferta comercial escrita. | Encargado de Comunicaciones | Coordinador de Planificación del Proyecto | Administrador de Repositorio y Web | Jefe de Producción y Automatización
3.5.1 | Robotización analizada y justificada. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Especialista en Industria 4.0 | Diseñador de Fábrica Digital
3.5.2 | Celda robotizada diseñada. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Especialista en Industria 4.0 | Diseñador de Fábrica Digital
3.5.3.1 | Robot modelado. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Diseñador de Fábrica Digital | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.5.3.2 | Movimientos diseñados. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Especialista en Industria 4.0 | Diseñador de Fábrica Digital
3.5.3.3 | Movimientos programados. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Técnico en Controladores Industriales | Diseñador de Fábrica Digital
3.5.3.4 | Video de movimientos finalizado. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | - | Todos los roles
3.5.4.1 | Peligros identificados. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Analista de Evaluación Económica | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.5.4.2 | Gestión de riesgo propuesto. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Analista de Evaluación Económica | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.5.4.3 | Análisis de riesgos inicial realizado. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Analista de Evaluación Económica | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.5.4.4 | Medidas de mitigación de riesgo planteadas. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Analista de Evaluación Económica | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.5.4.5 | Riesgos pos-mitigación evaluado. | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Jefe de Producción y Automatización | Analista de Evaluación Económica | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.6.1.1 | Sistema modelado. | Diseñador de Fábrica Digital | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Coordinador de Planificación del Proyecto
3.6.1.2 | Secuencia y lógica de funcionamiento del sistema configurada. | Técnico en Controladores Industriales | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Operador de SCADA
3.6.1.3 | Sensores y actuadores virtuales integrados. | Técnico en Controladores Industriales | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Operador de SCADA
3.6.2 | Video de simulación finalizado. | Diseñador de Fábrica Digital | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos, Especialista en Industria 4.0 | Todos los roles
3.7.1 | Explicación de desglosamiento de problema de control escrita. | Técnico en Controladores Industriales | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Encargado de Comunicaciones
3.7.2 | Lógica programada implementada. | Técnico en Controladores Industriales | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Encargado de Comunicaciones
3.7.3 | Posibles puntos de aplicación de actuadores identificados. | Técnico en Controladores Industriales | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos | Operador de SCADA
3.8.1 | Comunicaciones utilizadas para el proyecto descritas. | Encargado de Comunicaciones | Coordinador de Planificación del Proyecto | Todos los roles | -
3.8.2 | Protocolos, canales, niveles de la pirámide de automatización identificados. | Técnico en Controladores Industriales | Jefe de Producción y Automatización | Ingeniero de Sistemas Robóticos, Especialista en Industria 4.0 | Operador de SCADA
3.9.1 | Sistema SCADA operando. | Operador de SCADA | Jefe de Producción y Automatización | Técnico en Controladores Industriales | Encargado de Comunicaciones
3.9.2 | Video interfaz SCADA finalizado. | Operador de SCADA | Jefe de Producción y Automatización | Técnico en Controladores Industriales | Todos los roles
3.10 | Repositorio de Github actualizado. | Administrador de Repositorio y Web | Coordinador de Planificación del Proyecto | - | Encargado de Comunicaciones
3.11 | Página de Github pages actualizada. | Administrador de Repositorio y Web | Coordinador de Planificación del Proyecto | - | Encargado de Comunicaciones
4.1.1 | Sección de proceso de aprendizaje escrito. | Coordinador de Planificación del Proyecto | Jefe de Producción y Automatización | Todos los roles | -
4.1.2 | Sección de recomendaciones escritas. | Coordinador de Planificación del Proyecto | Jefe de Producción y Automatización | Todos los roles | -
4.2.1 | Sección de gestión de proyecto escrito. | Coordinador de Planificación del Proyecto | Jefe de Producción y Automatización | Todos los roles | -
4.2.2 | Sección de trabajo colaborativo escrita. | Coordinador de Planificación del Proyecto | Jefe de Producción y Automatización | Todos los roles | -
4.3 | Repositorio de Github actualizado. | Administrador de Repositorio y Web | Coordinador de Planificación del Proyecto | - | Encargado de Comunicaciones
4.4 | Página de Github pages actualizada. | Administrador de Repositorio y Web | Coordinador de Planificación del Proyecto | - | Encargado de Comunicaciones
5.1.1 | Diapositivas creadas. | Encargado de Comunicaciones | Coordinador de Planificación del Proyecto | - | Todos los roles
5.1.2 | Contenidos asignados. | Encargado de Comunicaciones | Coordinador de Planificación del Proyecto | - | Todos los roles
5.2.1 | Diapositivas creadas. | Encargado de Comunicaciones | Coordinador de Planificación del Proyecto | - | Todos los roles
5.2.2 | Contenidos asignados. | Encargado de Comunicaciones | Coordinador de Planificación del Proyecto | - | Todos los roles